Plan działań Przedszkola Promującego Zdrowie w roku szkolnym 2025/2026
w Przedszkolu Miejskim nr 8 „Promyczek” w Kutnie

Cel: Kształtowanie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych przy współudziale rodziców oraz promowanie zasad racjonalnego odżywiania w środowisku domowym i przedszkolnym.
        Kryterium sukcesu:
- Większość dzieci nabędzie zdrowych nawyków żywieniowych.
- 80 % rodziców stwierdzi, że dzieci chętniej próbują zdrowych produktów i potraw.
Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel ( sukces)
- Co wskaże, że osiągnięto cel? Odsetki badanych rodziców, obserwacja dzieci, rozmowa.
- Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Badania ankietowe rodziców, bieżąca obserwacja dzieci.
- Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Zespół do spraw promocji zdrowia, czerwiec 2026 r.

Zadania:
Nazwa zadania	Kryterium sukcesu	Sposób realizacji	Okres/termin realizacji	Wykonawcy/osoba odpowie- / dzialna	Potrzebne środki/zasoby	Sposób sprawdzenia wykonania zadania
Organizowanie śniadań w formie szwedzkiego bufetu	100% dzieci przygotuje samodzielnie kanapki wybierając zdrowe produkty	Przygotowanie nakryć stołu, zdrowych produktów do wykonania kanapek	IX 2025– VI 2026	Wszystkie nauczycielki	Zdrowe produkty spożywcze	Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej przedszkola
„Zabawy w kucharza” – zajęcia kulinarne, wspólne przygotowywanie zdrowych potraw	100% dzieci ze wszystkich grup weźmie udział	Przeprowadzenie zajęć kulinarnych	X 2025 – VI 2026	Nauczycielki grup	Zgodnie z potrzebami zajęć, produkty spożywcze, przybory kuchenne	Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej przedszkola
Konkurs plastyczno – techniczny dla dzieci i rodziców pt. „Warzywne kukiełki”	W konkursie weźmie udział ok. 20% dzieci	Poinformowanie rodziców i dzieci o konkursie, opracowanie regulaminu, przygotowanie dyplomów	XI. 2025	B. Pilarska, J. Gałka	Komputer, toner	Prace konkursowe, informacje i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola
Organizacja „Kolorowych dni zdrowych produktów” - dni tematycznych np. „Dzień Marchewki”, „Dzień Ogórka”, „Dzień Jabłka”, „Dzień Dyni”.	100% dzieci weźmie udział w zajęciach	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć we wszystkich grupach wiekowych	X 2025 – V 2026	Wszystkie nauczycielki	Materiały dydaktyczne i przybory wg wyboru nauczycielek	Scenariusze, zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej przedszkola
Założenie w sali „Mini ogródka, zielnika”	100 % dzieci będzie zakładać i korzystać z kącików	Wyodrębnienie miejsca, wyposażenie kącika, założenie upraw	III – VI 2026	Wszystkie nauczycielki	Doniczki, ziemia, sadzonki, nasiona	Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej przedszkola,
Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”	100 % dzieci z jednej grupy weźmie udział w programie	Realizacja zadań wynikających z programu	X.2025 – V.2026	A.Łopacka	Materiały dydaktyczne z programu	Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej przedszkola,
Zorganizowanie spotkań dzieci z ekspertami w dziedzinie zdrowego odżywiania	Nawiązanie współpracy / z ekspertami w dziedzinie zdrowego odżywiania	Pozyskiwanie osób chętnych do spotkań z dziećmi	X 2025– V 2026	Zainteresowane nauczycielki	Papier, toner potrzebne do przygotowania podziękowań	Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej przedszkola
„Bal Witaminek” – bal w strojach warzyw i owoców ze zdrowym poczęstunkiem.	100% dzieci weźmie udział	Przygotowanie i przeprowadzenie balu	III 2026	Wszystkie nauczycielki	Scenariusz, dekoracje, sprzęt nagłaśniający	Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.
Letnie podwieczorki w altance	100% dzieci z jednej grupy weźmie udział	Przygotowanie posiłku	IX 2025	A.Stankiewicz, B. Głowienka	Produkty spożywcze	Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej przedszkola
„Kącik zdrowych porad” - publikacje na stronie internetowej przedszkola artykułów z zakresu wiedzy nt. zdrowego żywienia	Opracowane i udostępnione materiały	Opracowanie i opublikowanie materiałów edukacyjnych na stronie przedszkola	Rok szkolny 2025/2026	Zainteresowane nauczycielki	komputer	Odnotowanie faktu zamieszczenia materiałów na stronie internetowej przedszkola
Przygotowanie i wystawienie przedstawienia teatralnego tematycznie związanego ze zdrowym odżywianiem.	Wybrane dzieci przygotują przedstawienie	Opracowanie scenariusza, przygotowanie dzieci, dekoracji, strojów	X – XI 2025-	B. Pilarska, Z. Baranowska. A Łopacka	Scenariusz, elementy dekoracji, stroje dla dzieci	Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej przedszkola
Zorganizowanie wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego – poznanie zasad produkcji zdrowej, tradycyjnej żywności.	Wyjazd większości dzieci z dwóch grup na wycieczkę	Zaplanowanie i zorganizowanie wycieczki dla dwóch grup przedszkolnych	V. 2026	Zainteresowane nauczycielki	Środki finansowe rodziców,	Dokumentacja wycieczki, zdjęcia na stronie internetowej przedszkola
Dokonanie ewaluacji wyników działań w roku szkolnym 2025/2026	Ankietę wypełni ok. 70% rodziców	Przeprowadzenie ankiety i ewaluacja jej wyników	06.2026	Zespół do spraw promocji zdrowia	Papier, toner	Zestawienie wyników ankiety